## خلاصه
ممیزی تخصصی UI کارنیکس
فقط پروژه ui؛ بررسی کد، build/lint، تست زنده 1440×900 و 390×844 و مقایسه با Figma
تاریخ بررسی | 2026-09-12
شواهد قطعی
• Production build موفق
• ESLint: 166 خطا و 47 هشدار
• 23 route صفحه‌ای
• 109 تصویر خروجی Figma
• 167 button؛ فقط 67 مورد type صریح
• 32 div/span دارای onClick
• 0 modal با role=dialog/aria-modal/focus trap
• Hydration mismatch قطعی در /products هنگام تست dev
تعداد ردیف‌های ممیزی
ایرادات فنی و منطقی | 36
ظاهر و ریسپانسیو | 35
قابلیت‌های لازم | 30
پوشش صفحات و جریان‌ها | 30
کارهای نقشه راه | 28
اولویت تصمیم
۱) session و refresh token
۲) shipping quote و پرداخت
۳) یکپارچه‌سازی breakpointها و responsive QA
۴) تطبیق Header، Hero، PLP، PDP و Checkout با frameهای Approved
۵) رفع CTAهای نیمه‌کاره و لینک‌های شکسته
|  | بخش | تعداد ردیف | میانگین پیشرفت | تکمیل‌شده | در حال تکمیل | انجام‌نشده
ایرادات فنی و منطقی
ظاهر و ریسپانسیو
قابلیت‌های لازم
پوشش صفحات
نقشه راه
درصد کلی کار
تعداد کل ردیف‌ها
تعداد ردیف‌های کامل
|  | مبنای درصد کلی | میانگین وزنی بر اساس تعداد ردیف‌های هر بخش (تکمیل‌شده=۱۰۰٪).
|  | معنی درصد | ۱۰۰٪ کامل، ۱ تا ۹۹٪ در حال تکمیل، ۰٪ بدون شواهد پیاده‌سازی.
|  | تاریخ به‌روزرسانی | 2026-09-13

## ایرادات فنی و منطقی
شناسه | حوزه | شدت | وضعیت | شرح ایراد | اثر | راه‌حل پیشنهادی | مرجع کد/تست | برآورد | درصد پیشرفت | ارزیابی فعلی | شواهد بررسی جاری
UI-001 | احراز هویت | بحرانی | قطعی | Refresh token در فرانت استفاده می‌شود ولی endpoint /Auth/refresh در API فعلی وجود ندارد. | انقضای access token باعث refresh ناموفق و خروج کاربر می‌شود. | چرخه refresh/rotation/revoke را کامل یا منطق refresh را حذف کنید. | axiosClient.ts:133 | 2-4 روز | 0% | انجام نشده | در بررسی کد فعلی شواهد کافی از پیاده‌سازی این مورد پیدا نشد.
UI-002 | امنیت session | بحرانی | قطعی | access token در localStorage و cookie قابل خواندن با JavaScript و refresh token در localStorage ذخیره می‌شود. | XSS می‌تواند session را سرقت کند. | refresh token را HttpOnly cookie و access token را کوتاه‌عمر کنید. | authTokenStorage.ts | 3-5 روز | 70% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
UI-003 | Checkout | بحرانی | قطعی | هزینه ارسال اولیه ۲۲۰٬۰۰۰ تومان هاردکد شده است. | مبلغی که کاربر می‌بیند می‌تواند با سفارش واقعی متفاوت باشد. | تا دریافت shipping quote معتبر مبلغ نهایی را قطعی نکنید. | CartPage.tsx:85 | 1-2 روز | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
UI-004 | پرداخت | بحرانی | ناقص | UI مرحله پرداخت دارد ولی initiate/callback/verify واقعی end-to-end کامل نیست. | success یا failure قابل اتکا نیست. | state machine پرداخت و verify سمت سرور را به UI متصل کنید. | CartStep3.tsx | 5-8 روز | 90% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
UI-005 | کیفیت کد | زیاد | قطعی | ESLint تعداد ۱۶۶ error و ۴۷ warning در UI گزارش می‌کند. | خطاهای hook، type و accessibility می‌توانند runtime bug شوند. | lint را صفر و وارد CI کنید. | npm run lint | 6-10 روز | 0% | انجام نشده | در بررسی کد فعلی شواهد کافی از پیاده‌سازی این مورد پیدا نشد.
UI-006 | Route guard | زیاد | قطعی | سه پیاده‌سازی در proxy.ts، middleware.ts و src/middleware.ts وجود دارد. | رفتار routeهای protected مبهم است. | فقط proxy رسمی Next 16 را نگه دارید و route matrix تست کنید. | proxy.ts + middlewareها | 1 روز | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
UI-007 | پیکربندی API | زیاد | قطعی | API base URL در چند فایل با fallback و /api متفاوت ساخته می‌شود. | dev/stage/prod ممکن است URL متفاوت و شکسته بسازند. | یک config typed مشترک برای client/server/media بسازید. | axiosClient.ts; axiosServer.ts | 1-2 روز | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
UI-008 | Build و SSG | زیاد | مشاهده‌شده | در نبود API، build برای blog/category با fallback ادامه یافت. | deployment می‌تواند موفق ولی محتوای آن ناقص باشد. | برای داده ضروری build را fail و برای داده اختیاری policy روشن تعریف کنید. | products/[category]/page.tsx | 1-2 روز | 60% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
UI-009 | قیمت | زیاد | قطعی | utility قیمت همه مبالغ را به نزدیک‌ترین ۱۰۰٬۰۰۰ تومان گرد می‌کند. | قیمت نمایش، cart و order می‌تواند ناسازگار شود. | واحد و rounding rule رسمی را فقط در یک لایه اعمال کنید. | utils/price.ts:3 | 1-2 روز | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
UI-010 | Bundle در PDP | متوسط | قطعی | برای یک PDP همه bundleها دانلود و در client فیلتر می‌شوند. | payload و زمان بارگذاری با رشد داده زیاد می‌شود. | endpoint bundle-by-product و cache محدود استفاده کنید. | productApi.ts:112 | 1 روز | 0% | انجام نشده | در بررسی کد فعلی شواهد کافی از پیاده‌سازی این مورد پیدا نشد.
UI-011 | State محصول | زیاد | قطعی | product و bundle بین productSlice و productDetailSlice همپوشانی دارند. | race condition و state قدیمی محتمل است. | برای هر داده یک source of truth تعیین کنید. | store/feature/product | 3-5 روز | 0% | انجام نشده | در بررسی کد فعلی شواهد کافی از پیاده‌سازی این مورد پیدا نشد.
UI-012 | پیچیدگی فایل | متوسط | قطعی | productSlice بیش از ۱۲۰۰ خط است. | تغییر کوچک دامنه اثر بزرگی دارد. | state را به list/detail/filter/review/bundle تقسیم کنید. | productSlice.ts | 3-5 روز | 0% | انجام نشده | در بررسی کد فعلی شواهد کافی از پیاده‌سازی این مورد پیدا نشد.
UI-013 | انتخاب خودرو | متوسط | قطعی | VehicleSelect بیش از ۱۰۰۰ خط است. | کنترل state و responsive دشوار است. | data hook، dropdown، step و mobile UI را جدا کنید. | VehicleSelect.tsx | 3-4 روز | 20% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
UI-014 | Checkout architecture | زیاد | قطعی | cartThunks و CartStepها چندمسئولیتی و بسیار بزرگ‌اند. | back/refresh و خطاهای مرحله‌ای شکننده‌اند. | checkout state machine و serviceهای quote/order/payment را جدا کنید. | cartThunks.ts; CartStep*.tsx | 4-7 روز | 40% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
UI-015 | پشتیبانی | زیاد | قطعی | گزینه چت آنلاین در SupportFab فقط TODO است. | CTA اصلی کاربر بی‌اثر است. | چت واقعی، لینک معتبر یا حالت unavailable اضافه کنید. | SupportFab.tsx:90 | 1-3 روز | 80% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
UI-016 | خرید عمده | زیاد | قطعی | submit فرم خرید عمده به API متصل نیست. | ممکن است success بدون ثبت واقعی نمایش داده شود. | ثبت server-side و کد پیگیری اضافه کنید. | bulk-purchase/page.tsx:143 | 2-3 روز | 60% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
UI-017 | سفارش مجدد | متوسط | قطعی | handler سفارش مجدد TODO است. | CTA جزئیات سفارش کار نمی‌کند. | آیتم‌های معتبر را با گزارش تغییر قیمت/ناموجودی به cart اضافه کنید. | OrderDetailContent.tsx:114 | 2 روز | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
UI-018 | ثبت نظر | زیاد | قطعی | handler ارسال review در صفحه comments تعریف شده ولی استفاده نمی‌شود. | جریان نظر پس از خرید ناقص است. | eligibility و modal/form را به API متصل کنید. | profile/comments/page.tsx:105 | 2-3 روز | 0% | انجام نشده | در بررسی کد فعلی شواهد کافی از پیاده‌سازی این مورد پیدا نشد.
UI-019 | لینک‌های Footer | زیاد | قطعی | مسیرهای privacy، rules، about، cars/* و category/* route متناظر ندارند. | کاربر به 404 می‌رسد. | صفحات را بسازید یا لینک‌ها را به route واقعی map کنید. | Footer.tsx | 1-3 روز | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
UI-020 | محتوای Footer | متوسط | قطعی | تلفن نمونه و لینک شبکه‌های اجتماعی # هستند. | اعتماد و conversion آسیب می‌بیند. | اطلاعات واقعی را از config یا CMS بگیرید. | Footer.tsx | 0.5-1 روز | 30% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
UI-021 | FAQ | متوسط | قطعی | FAQ دارای لورم و ادعاهای تجاری هاردکد است. | محتوا می‌تواند غلط یا حقوقی باشد. | محتوای تأییدشده و قابل مدیریت استفاده کنید. | faq/page.tsx:149 | 1-2 روز | 0% | انجام نشده | در بررسی کد فعلی شواهد کافی از پیاده‌سازی این مورد پیدا نشد.
UI-022 | Loading/Error | زیاد | مشاهده‌شده | در نبود API صفحه محصولات مدت زیادی روی skeleton می‌ماند و retry واضح ندارد. | کاربر loading بی‌پایان برداشت می‌کند. | timeout، error state، retry و cached result اضافه کنید. | تست زنده /products | 1-2 روز | 70% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
UI-023 | منوی Header | متوسط | قطعی | پس از failed شدن category/brand/vehicle، effect خودکار retry نمی‌کند. | منو تا reload بعدی خالی می‌ماند. | retry کنترل‌شده و CTA تلاش مجدد اضافه کنید. | FrontMenu.tsx | 1 روز | 70% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
UI-024 | Performance تصویر | زیاد | قطعی | images.unoptimized فعال و چند img خام استفاده شده است. | LCP و پهنای باند بدتر می‌شود. | optimization، remotePatterns، sizes و lazy loading را درست کنید. | next.config.ts; lint output | 2-4 روز | 100% | کامل شده | بهینه‌سازی Next Image فعال شد؛ تصاویر خام UI به کامپوننت بهینه‌شده منتقل شدند؛ sizes، lazy loading، فرمت‌های AVIF/WebP و remotePatterns تنظیم و build/check:p2 موفق شد.
UI-025 | TLS توسعه | متوسط | قطعی | NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED=0 به‌صورت process-wide تنظیم می‌شود. | خطای certificate پنهان می‌شود. | CA محلی معتبر یا HTTP کنترل‌شده dev استفاده کنید. | next.config.ts:12 | 0.5 روز | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
UI-026 | ساختار فایل | کم | قطعی | فایل اجرای Node داخل public/server.js قرار دارد. | به‌عنوان asset عمومی منتشر و lint را خراب می‌کند. | به ریشه/infra منتقل یا حذف کنید. | public/server.js | 0.5 روز | 0% | انجام نشده | در بررسی کد فعلی شواهد کافی از پیاده‌سازی این مورد پیدا نشد.
UI-027 | Accessibility کارت | زیاد | قطعی | کارت محصول div دارای onClick است. | کاربر keyboard مثل mouse به PDP نمی‌رود. | کارت را link معنایی و کنترل‌های داخلی را مستقل کنید. | ProductCard.tsx:119 | 1 روز | 0% | انجام نشده | در بررسی کد فعلی شواهد کافی از پیاده‌سازی این مورد پیدا نشد.
UI-028 | Accessibility Modal | زیاد | قطعی | role=dialog، aria-modal و focus trap در modalهای UI پیدا نشد. | keyboard و screen reader در پس‌زمینه گم می‌شوند. | Dialog primitive مشترک با focus trap و Escape بسازید. | AddressModal و modalهای profile/order | 2-4 روز | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
UI-029 | Buttonها | متوسط | قطعی | از ۱۶۷ button فقط ۶۷ مورد type صریح دارند. | داخل form امکان submit ناخواسته وجود دارد. | Button مشترک با type=button پیش‌فرض بسازید. | کل src/**/*.tsx | 1 روز | 80% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
UI-030 | Reduced motion | متوسط | قطعی | برای animationها prefers-reduced-motion وجود ندارد. | کاربران حساس به حرکت تجربه نامناسب دارند. | mixin مشترک reduced motion اضافه کنید. | کل SCSS | 1 روز | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
UI-031 | Response parsing | زیاد | قطعی | فرانت چند شکل data/mainResults/token/accessToken را حدس می‌زند. | componentها مدل ناپایدار دریافت می‌کنند. | adapter typed و schema validation در مرز API اضافه کنید. | services/api + thunks | 3-5 روز | 40% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
UI-032 | Cache کاربر | زیاد | نیازمند تست | cache سفارشی وجود دارد ولی تست isolation بین دو کاربر پیدا نشد. | داده profile/wishlist/address ممکن است بین sessionها بماند. | cache key را identity-aware و login/logout را E2E تست کنید. | requestCache.ts | 2 روز | 60% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
UI-033 | تغییر رمز | متوسط | قطعی | ChangePassword import شده ولی در صفحه info استفاده نمی‌شود. | قابلیت برای کاربر قابل دسترس نیست. | نمایش و اتصال کامل یا حذف dead code. | profile/info/page.tsx:5 | 1-2 روز | 0% | انجام نشده | در بررسی کد فعلی شواهد کافی از پیاده‌سازی این مورد پیدا نشد.
UI-034 | Observability | متوسط | غایب | error boundary و error monitoring عملیاتی جامع دیده نشد. | خطاهای production سخت بازتولید می‌شوند. | error boundary، trace id و logging بدون داده حساس اضافه کنید. | کل UI | 2-3 روز | 0% | انجام نشده | در بررسی کد فعلی شواهد کافی از پیاده‌سازی این مورد پیدا نشد.
UI-035 | تست | زیاد | غایب | تست unit/integration/E2E معناداری برای UI پیدا نشد. | مسیرهای auth/cart/order بدون regression guard هستند. | حداقل E2E مسیر خرید و تست reducer/service اضافه کنید. | کل UI | 5-8 روز | 0% | انجام نشده | در بررسی کد فعلی شواهد کافی از پیاده‌سازی این مورد پیدا نشد.
UI-036 | Hydration / SSR | زیاد | قطعی در تست زنده | در صفحه /products، HTML سرور و client یکسان نیست و React hydration mismatch گزارش می‌کند. | بخشی از صفحه دوباره client-side render می‌شود؛ flicker، هزینه performance و state ناپایدار محتمل است. | مقدار اولیه filter/category را بین server و client یکسان کنید و branch وابسته به browser/storage را بعد از mount اعمال کنید. | ProductsContent → ProductFilters؛ لاگ dev server | 1-2 روز | 0% | انجام نشده | در بررسی کد فعلی شواهد کافی از پیاده‌سازی این مورد پیدا نشد.

## ظاهر و ریسپانسیو
شناسه | صفحه/بخش | Viewport | شدت | مشاهده فعلی | هدف Figma/رفتار مطلوب | راه‌حل پیشنهادی | معیار پذیرش | مرجع | برآورد | درصد پیشرفت | ارزیابی فعلی | شواهد بررسی جاری
RV-001 | خانه | 390px | زیاد | Hero فعلی تقریباً مربع و بسیار بلند است و بخش عمده fold را می‌گیرد. | Figma بنر landscape کوتاه دارد. | aspect-ratio و art direction موبایل را مستقل کنید. | در 390×844 فرم خودرو زودتر دیده شود. | HeroSection; mobile home | 1-2 روز | 70% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
RV-002 | خانه | 1440px | متوسط | overlay تیره و فلش‌های بزرگ روی hero با Figma فرق دارد. | Figma تصویر روشن‌تر و کنترل کم‌تأکیدتر دارد. | نور، overlay و navigation slider را تطبیق دهید. | pixel comparison بدون اختلاف عمده. | HeroSection; desktop V10 | 1 روز | 80% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
RV-003 | Header | Desktop | زیاد | نسخه فعلی لوگوی تصویری Carnix دارد. | Figma desktop عنوان متنی قطعه فروش نشان می‌دهد. | هویت برند نهایی را تعیین و یکسان کنید. | یک wordmark approved در همه صفحات. | TopHeader; Figma desktop | 0.5-1 روز | 70% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
RV-004 | Header | Mobile | زیاد | ترتیب iconها، اندازه لوگو و menu با Figma متفاوت است. | Figma wordmark کارنیکس و iconهای ساده‌تر دارد. | mobile header مستقل و مطابق طرح نهایی بسازید. | ارتفاع، ترتیب و tap target مطابق 390. | TopHeader; mobile home | 1-2 روز | 90% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
RV-005 | Navigation | همه | زیاد | من فعلی برندها دارد ولی تشخیص و مقالات Figma را ندارد. | منوی Figma: دسته‌بندی، ماشین‌ها، تشخیص، مقالات، FAQ. | IA نهایی را از config مشترک بسازید. | Desktop و mobile اقلام و ترتیب یکسان. | FrontMenu.tsx | 1 روز | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
RV-006 | خانه | همه | متوسط | در خطای API بین سکشن‌ها فضای سفید بزرگ ایجاد می‌شود. | Figma سکشن‌های پیوسته دارد. | minHeightهای LazyMount را در error جمع و StateView compact بسازید. | failure فضای خالی بزرگ نسازد. | Home.tsx | 1 روز | 70% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
RV-007 | Support FAB | Mobile | متوسط | FAB روی محتوای پایین چپ قرار می‌گیرد. | در frame اصلی overlay دائمی دیده نمی‌شود. | safe-area و collision detection اضافه کنید. | هیچ card/CTA/pagination پوشانده نشود. | SupportFab.module.scss | 1 روز | 60% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
RV-008 | خانه | همه | متوسط | asset و crop hero فعلی با Figma متفاوت است. | برای mobile و desktop تصاویر متفاوت مشخص شده‌اند. | source و crop هر breakpoint را نهایی کنید. | هیچ crop مخرب یا تصویر کشیده نباشد. | HeroSection + Figma home | 1 روز | 70% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
RV-009 | Breakpoints | همه | زیاد | بیش از ۲۰ شکل breakpoint از 359 تا 1400 در SCSS وجود دارد. | رفتار میانی مستند نیست. | ۴ یا ۵ breakpoint token تعریف و مهاجرت دهید. | تمام media queryها از token مشترک. | کل SCSS | 3-5 روز | 50% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
RV-010 | Overflow | همه | زیاد | overflow-x:hidden روی body/root بیرون‌زدگی‌ها را پنهان می‌کند. | overflow باید در component مبدأ رفع شود. | global mask را پس از رفع علت‌ها حذف کنید. | 320 تا 1920 بدون overflow ناخواسته. | globals.scss:21 | 2-3 روز | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
RV-011 | PLP | 320-390 | متوسط | grid دو ستونه نزدیک Figma است ولی در 320 متن و قیمت فشرده می‌شوند. | Figma فقط 390 را پوشش داده است. | min card width، clamp متن و تست 320 اضافه کنید. | متن/قیمت/دکمه overlap نکنند. | ProductGrid; ProductCard | 1-2 روز | 80% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
RV-012 | PLP Controls | Mobile | متوسط | فیلتر و sort icon-only و تعداد فیلتر فعال نامشخص است. | طرح دو کنترل دارد ولی state باید روشن باشد. | badge تعداد، label و tooltip اضافه کنید. | کاربر قبل بازکردن drawer state را بداند. | ProductsPage.module.scss | 1 روز | 80% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
RV-013 | PLP States | همه | زیاد | loading، empty و error تفکیک کامل ندارند. | برای هر state خروجی مستقل لازم است. | StateView مشترک و retry بسازید. | loading بیش از timeout به error تبدیل شود. | ProductGridSkeleton | 1 روز | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
RV-014 | PLP Header | 1440px | کم | alignment عنوان، count، sort و sidebar کمی با Figma فرق دارد. | Figma baseline منظم‌تری دارد. | grid container و spacing token را تنظیم کنید. | همه عناصر روی baseline approved. | ProductsPage.module.scss | 0.5 روز | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
RV-015 | PDP Buy action | Mobile | زیاد | دسترسی دائمی و امن به CTA خرید در صفحه بلند روشن نیست. | Figma CTAهای خرید مشخص دارد. | sticky bottom buy bar با safe-area بسازید. | CTA با footer/modal برخورد نکند. | BuyBox.module.scss | 2 روز | 90% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
RV-016 | PDP Tabs | 320-390 | متوسط | tabs nowrap و overflow hidden دارند. | عنوان فارسی ممکن است بریده شود. | tablist اسکرولی با edge affordance بسازید. | همه tabها با keyboard و touch در دسترس. | ProductTabs.module.scss | 1 روز | 70% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
RV-017 | Bundle Card | همه | زیاد | presentation فعلی bundle از کارت بزرگ و تصویری Figma فاصله دارد. | Figma اقلام، تیک‌ها، قیمت و CTA واضح دارد. | BundleCard مشترک desktop/mobile بسازید. | قیمت، سازگاری و اقلام کامل دیده شوند. | BundleSection; PDP v4 | 2-3 روز | 70% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
RV-018 | Checkout | Mobile | زیاد | sticky action و keyboard collision در سه مرحله استاندارد نشده است. | Figma برای هر مرحله shell ثابت دارد. | step shell و bottom CTA مشترک بسازید. | با keyboard باز input و CTA قابل دسترس. | CartStep1/2/3 | 3-4 روز | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
RV-019 | Cart states | همه | متوسط | empty/delete/error/loading زبان بصری یکسان ندارند. | Figma stateهای جدا دارد. | Dialog و StateView semantic مشترک بسازید. | همه stateها typography/action یکسان. | Cart components | 2 روز | 80% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
RV-020 | Profile navigation | Mobile | زیاد | sidebar به fullscreen menu با دکمه fixed تبدیل می‌شود و با Figma فرق دارد. | Figma mobile profile header/navigation مشخص دارد. | یک shell ثابت برای subpageها بسازید. | Back/title/menu در همه profileها ثابت. | ProfileSidebar.module.scss | 2-3 روز | 80% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
RV-021 | Profile | Tablet | متوسط | sidebar در md ناگهانی حذف می‌شود. | طرح تبلت وجود ندارد. | compact sidebar یا drawer برای 768-1024 تعریف کنید. | پرش layout و فضای خالی نباشد. | ProfileLayout.module.scss | 1-2 روز | 70% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
RV-022 | Orders tabs | Mobile | متوسط | tabs افقی هستند ولی active tab ممکن است بیرون viewport بماند. | Figma tabهای state را واضح نشان می‌دهد. | active را scrollIntoView و edge fade اضافه کنید. | active همیشه قابل مشاهده. | OrdersPage.module.scss:239 | 1 روز | 50% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
RV-023 | Order detail | Mobile | زیاد | CSS ثابت زیاد و hierarchy نزدیک desktop است. | Figma mobile summary/timeline ساده‌تری دارد. | summary، timeline، items و actions را تفکیک کنید. | در 320 جدول افقی اجباری نباشد. | OrderDetail.module.scss | 2-3 روز | 80% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
RV-024 | Address | Mobile | متوسط | صفحه و modal fixed width/media rule زیاد دارند. | Figma editor ساده و mobile-friendly دارد. | bottom sheet موبایل و dialog دسکتاپ کنید. | در 320 map/form/action overflow نکنند. | AddressModal; AddressesPage | 2 روز | 90% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
RV-025 | MapPicker | Mobile | زیاد | absolute positioning زیاد و hook dependency ناقص است. | کنترل‌ها باید با keyboard/orientation پایدار باشند. | layout flow و ResizeObserver اضافه کنید. | هیچ کنترل با keyboard مخفی نشود. | MapPicker.tsx/scss | 2-4 روز | 50% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
RV-026 | Footer | 320-390 | متوسط | سه ستون باریک و footer بسیار بلند است. | Figma مشابه است ولی خوانایی مرزی است. | accordion یا layout adaptive و tap target بهتر بررسی شود. | هیچ لینک کوچک‌تر از 44px نباشد. | Footer.module.scss | 1-2 روز | 80% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
RV-027 | Typography | همه | متوسط | font-sizeهای token و مستقیم rem/px مخلوط‌اند. | Figma text style دارد. | type scale و mapping Figma↔SCSS بسازید. | اندازه خارج scale اصلی باقی نماند. | کل SCSS | 2-3 روز | 50% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
RV-028 | Color tokens | همه | متوسط | hex مستقیم مثل #2563eb کنار tokenها استفاده شده است. | Figma semantic palette دارد. | رنگ‌های مستقیم را به semantic token منتقل کنید. | action/error/success از token واحد. | ProductCard; variables.scss | 2 روز | 60% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
RV-029 | Touch targets | Mobile | متوسط | بعضی icon buttonها 32px هستند. | target لمسی باید حداقل حدود 44px باشد. | hit area را بدون بزرگ‌کردن icon افزایش دهید. | کنترل‌های اصلی 44×44. | ProductCard و Header | 1 روز | 80% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
RV-030 | Safe area | Mobile | متوسط | safe-area inset در fixed UI دیده نشد. | روی notch/home indicator احتمال برخورد وجود دارد. | safe-area token برای header/drawer/CTA/FAB اضافه کنید. | در دستگاه notch کنترل قطع نشود. | fixed UI components | 1 روز | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
RV-031 | Small phones | 320-375 | زیاد | Figma عمدتاً 390 است و کد queryهای خاص 380/400 دارد. | acceptance widthهای کوچک تعریف نشده است. | matrix تست 320/360/375/390 ایجاد کنید. | تمام routeهای اصلی بدون overflow. | کل UI | 2 روز QA | 50% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
RV-032 | Tablet | 768-1024 | زیاد | طرح تبلت و رفتار سراسری مشخص نیست. | بین mobile و desktop پرش محتمل است. | Header/PLP/PDP/Cart/Profile را در 768/834/1024 طراحی کنید. | نسخه کشیده موبایل نباشد. | کل UI | 3-5 روز | 50% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
RV-033 | Large desktop | 1600-1920 | کم | رفتار hero و container در نمایشگر بزرگ یکسان نیست. | Figma فقط 1440 دارد. | max container/media width را مستند کنید. | در 1920 محتوا بیش از حد کشیده نشود. | globals + Hero | 1 روز | 80% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
RV-034 | Skeleton و CLS | همه | متوسط | skeletonها اندازه ثابت و timeout ندارند. | loading باید هم‌اندازه content واقعی باشد. | ابعاد واقعی و timeout/error تعریف کنید. | CLS پایین و failure قابل تشخیص. | ProductGridSkeleton | 1 روز | 70% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
RV-035 | Focus states | همه | زیاد | بیشتر styleها hover دارند و focus-visible system یکپارچه نیست. | Figma هم focus state مستقل ندارد. | focus ring semantic برای link/button/input/card بسازید. | مسیر اصلی فقط با keyboard قابل استفاده. | کل SCSS | 2 روز | 80% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.

## قابلیت‌های لازم
شناسه | قابلیت | وضعیت فعلی | اولویت | کار لازم در UI | مرجع Figma/کد | برآورد | درصد پیشرفت | ارزیابی فعلی | شواهد بررسی جاری
FT-001 | حریم خصوصی | غایب | زیاد | ساخت route، محتوای حقوقی و metadata | Privacy Policy.png | 1 روز | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
FT-002 | قوانین و مقررات | غایب | زیاد | ساخت route یا حذف لینک شکسته | Footer | 1 روز | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
FT-003 | درباره ما | غایب | متوسط | ساخت صفحه با محتوای واقعی | Footer | 1 روز | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
FT-004 | جست‌وجوی کامل | ناقص؛ autocomplete موجود | زیاد | route، query URL، pagination، empty/error | Search Active/Empty | 3-4 روز | 70% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
FT-005 | Quick view محصول | غایب | متوسط | modal جزئیات سریع و add-to-cart | quick view v2 | 2-3 روز | 0% | انجام نشده | در بررسی کد فعلی شواهد کافی از پیاده‌سازی این مورد پیدا نشد.
FT-006 | مقایسه محصولات | غایب | زیاد | selection tray، compare page و جدول ویژگی | COMPARE v1 | 4-6 روز | 0% | انجام نشده | در بررسی کد فعلی شواهد کافی از پیاده‌سازی این مورد پیدا نشد.
FT-007 | لیست bundleها | غایب | زیاد | route، grid، filter و pagination | bundles list | 3-4 روز | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
FT-008 | جزئیات bundle | غایب | زیاد | اقلام، قیمت، سازگاری و CTA | bundles details | 4-5 روز | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
FT-009 | سازگاری قطعه با خودرو | ناقص | زیاد | نمایش match و انتخاب خودرو/garage | Figma compatibility note | 4-6 روز | 60% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
FT-010 | گاراژ شخصی | غایب | زیاد | CRUD خودروهای کاربر و انتخاب پیش‌فرض | my garage | 4-6 روز | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
FT-011 | جزئیات خودرو در گاراژ | غایب | متوسط | مشخصات، کیلومتر، ویرایش و حذف | garage car details | 2-3 روز | 40% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
FT-012 | اعلان‌ها | غایب | متوسط | لیست، unread، mark read و empty | Notifications | 3-4 روز | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
FT-013 | تنظیمات اعلان | غایب | متوسط | SMS/email/push و موضوعات | Figma annotation | 2-3 روز | 0% | انجام نشده | در بررسی کد فعلی شواهد کافی از پیاده‌سازی این مورد پیدا نشد.
FT-014 | تیکت پشتیبانی | غایب | زیاد | لیست، detail، new ticket و attachment | user ticket | 5-7 روز | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
FT-015 | پیام/چت | TODO نمایشی | زیاد | modal واقعی، history و send state | message FAB/modal | 4-8 روز | 70% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
FT-016 | کیف پول | لینک شکسته/غایب | زیاد | balance، transactions و payment option | payment with wallet | 5-8 روز | 80% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
FT-017 | کدهای تخفیف فعال | غایب | متوسط | لیست coupon و نمایش شرایط | promo note | 2-3 روز | 0% | انجام نشده | در بررسی کد فعلی شواهد کافی از پیاده‌سازی این مورد پیدا نشد.
FT-018 | رهگیری سفارش | نسبی | زیاد | timeline، carrier و refresh state | Track Order | 2-3 روز | 80% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
FT-019 | نظر پس از خرید | ناقص | متوسط | eligibility، form و success/error | Write a review | 2-3 روز | 0% | انجام نشده | در بررسی کد فعلی شواهد کافی از پیاده‌سازی این مورد پیدا نشد.
FT-020 | سفارش مجدد | TODO | متوسط | افزودن مجدد با بررسی قیمت/موجودی | OrderDetail TODO | 2 روز | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
FT-021 | خرید عمده واقعی | UI بدون API | زیاد | ثبت واقعی، validation و کد پیگیری | Bulk purchase SUCCESS | 2-3 روز | 80% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
FT-022 | عیب‌یاب سه‌مرحله‌ای | غایب | زیاد | wizard، resume و نتیجه قابل توضیح | symptom steps 1-3 | 8-12 روز | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
FT-023 | لیست مکانیک‌ها | غایب | زیاد | list/map/filter/open-now | mechanic list | 6-9 روز | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
FT-024 | پروفایل مکانیک | غایب | زیاد | اطلاعات، خدمات، ساعت، review و CTA | mechanic profile v5 | 5-7 روز | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
FT-025 | ثبت نظر مکانیک | غایب | متوسط | eligibility و form | mechanic review | 2-3 روز | 50% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
FT-026 | ناحیه مکانیک | غایب | زیاد | dashboard/referral/points/profile/shop | mechanic dashboard | 12-20 روز | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
FT-027 | Empty cart نهایی | نیازمند تطبیق | کم | StateView و CTA بازگشت | basket no product | 0.5 روز | 80% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
FT-028 | Checkout مهمان + OTP | نسبی | زیاد | حفظ cart و بازگشت دقیق به step | basket guest/OTP | 3-4 روز | 80% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
FT-029 | نتیجه پرداخت failure/cancel/pending | غایب/ناقص | زیاد | صفحه و stateهای callback | payment screens | 3-4 روز | 30% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
FT-030 | صفحه برند پویا | نسبی | متوسط | SEO، empty/error و محصولات برند | Brands page | 2 روز | 80% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.

## پوشش صفحات
صفحه/جریان | Route فعلی | پوشش UI | Figma Desktop | Figma Mobile | وضعیت Responsive | اقدام اصلی | درصد پیشرفت | ارزیابی فعلی | شواهد بررسی جاری
خانه | / | نسبی | بله | بله | متوسط | Hero/header/spacing و state خطا | 75% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
PLP | /products | نسبی | بله | بله | متوسط | فیلتر/sort/error و عرض‌های کوچک | 75% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
PDP | /product/[slug] | نسبی | بله | بله | متوسط | PDP v4، bundle و compatibility | 80% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
Cart مشاهده کالا | /cart step 1 | نسبی | بله | بله | متوسط | stateها و مبلغ | 85% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
Cart آدرس | /cart step 2 | موجود | بله | بله | متوسط | shipping quote و bottom sheet | 90% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
Cart پرداخت | /cart step 3 | نمایشی | بله | بله | ضعیف | پرداخت واقعی | 85% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
ورود و OTP | /login, /verify-otp | موجود | بله | بله | متوسط | session امن و return URL | 70% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
ثبت‌نام | /register | موجود | بله | بله | متوسط | ساده‌سازی و validation | 70% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
پروفایل اطلاعات | /profile/info | نسبی | بله | بله | متوسط | change password و stateها | 60% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
آدرس‌ها | /profile/addresses | موجود | بله | بله | متوسط | دسترسی‌پذیری modal | 80% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
سفارش‌ها | /profile/orders | نسبی | بله | بله | متوسط | tabs/tracking/review | 70% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
جزئیات سفارش | /profile/orders/[id] | نسبی | بله | بله | ضعیف-متوسط | mobile hierarchy و reorder | 80% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
Wishlist | /profile/wishlist | موجود | نامشخص | نامشخص | متوسط | QA و cache isolation | 80% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
نظرات کاربر | /profile/comments | نسبی | بله | بله | متوسط | اتصال submit | 80% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
وبلاگ | /blog | موجود | بله | نامشخص | متوسط | CMS/error/SEO | 70% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
جزئیات وبلاگ | /blog/[slug] | موجود | بله | نامشخص | متوسط | schema و type | 70% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
FAQ | /faq | موجود | بله | نامشخص | متوسط | حذف محتوای نمونه | 70% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
خرید عمده | /bulk-purchase | UI موجود | بله | نامشخص | متوسط | API واقعی | 80% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
خودروها | /vehicles | موجود | بله | نامشخص | نیازمند اصلاح | refactor و responsive | 70% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
404 | not-found | موجود | بله | احتمالاً | متوسط | pixel QA | 70% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
Privacy | /privacy | غایب | بله | نامشخص | غایب | ساخت صفحه | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
Search full | ندارد | غایب | بله | بله | غایب | ساخت route | 80% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
Bundle list/detail | ندارد | غایب | بله | بله | غایب | ساخت صفحات | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
Compare | ندارد | غایب | بله | نامشخص | غایب | ساخت feature | 0% | انجام نشده | در بررسی کد فعلی شواهد کافی از پیاده‌سازی این مورد پیدا نشد.
Notification | ندارد | غایب | بله | بله | غایب | ساخت feature | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
Ticket/Message | ندارد | غایب/TODO | بله | بله/نامشخص | غایب | ساخت feature | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
Wallet | /profile/wallet لینک شکسته | غایب | بله | بله | غایب | ساخت مالی امن | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
Garage | ندارد | غایب | بله | بله | غایب | ساخت feature | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
Mechanics | ندارد | غایب | بله | بله | غایب | فاز مستقل | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.
Symptom checker | ندارد | غایب | بله | بله | غایب | فاز مستقل | 100% | کامل شده | در کد فعلی پیاده‌سازی قابل مشاهده است؛ اسکریپت‌های verify مرتبط نیز موفق هستند.

## نقشه راه
ترتیب | فاز | کار | خروجی/معیار پایان | برآورد | کار | تست | درصد پیشرفت | ارزیابی فعلی | شواهد بررسی جاری
1 | P0 | تعیین frameهای Approved برای Home/PLP/PDP/Cart | مبنای بصری یکتا | 0.5 روز | 100% |  | 70% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
2 | P0 | یکپارچه‌کردن breakpoint و design tokenها | token و mixin واحد | 3-5 روز | 100% |  | 60% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
3 | P0 | یکپارچه‌کردن API config | config typed | 1-2 روز | 100% |  | 100% | کامل شده | بررسی کد و اسکریپت‌های کنترل پروژه؛ معیار این ردیف پوشش داده شده است.
4 | P0 | حذف middlewareهای تکراری | proxy واحد | 1 روز | 100% |  | 100% | کامل شده | بررسی کد و اسکریپت‌های کنترل پروژه؛ معیار این ردیف پوشش داده شده است.
5 | P0 | اصلاح token/session | auth امن و تست‌شده | 3-5 روز | 100% |  | 70% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
6 | P1 | shipping quote بدون fallback پولی | مبلغ UI برابر quote سرور | 2-3 روز | 100% |  | 100% | کامل شده | بررسی کد و اسکریپت‌های کنترل پروژه؛ معیار این ردیف پوشش داده شده است.
7 | P1 | state machine checkout | back/refresh امن | 4-6 روز | 100% |  | 80% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
8 | P1 | اتصال پرداخت callback/verify | نتیجه پرداخت واقعی | 4-6 روز | 100% |  | 90% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
9 | P1 | guest OTP و حفظ cart | conversion flow پایدار | 3 روز | 100% |  | 90% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
10 | P1 | error/empty/loading مشترک | بدون loading بی‌پایان | 2 روز | 100% |  | 80% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
11 | P2 | تطبیق Header desktop/mobile | header نهایی | 2 روز | 100% |  | 85% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
12 | P2 | تطبیق Hero و فرم خودرو | home fold نهایی | 2-3 روز | 100% |  | 75% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
13 | P2 | تطبیق سکشن‌های Home | خانه کامل | 3-5 روز | 100% |  | 70% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
14 | P2 | PLP responsive و filter drawer | PLP نهایی در 320 تا 1440 | 3-4 روز | 100% |  | 85% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
15 | P2 | PDP و sticky buy bar | PDP نهایی | 4-6 روز | 100% |  | 80% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
16 | P2 | Cart/Profile mobile shells | safe-area و keyboard | 4-5 روز | 100% |  | 85% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
17 | P2 | Dialog primitive accessible | focus trap/Escape/ARIA | 2-3 روز | 100% |  | 100% | کامل شده | بررسی کد و اسکریپت‌های کنترل پروژه؛ معیار این ردیف پوشش داده شده است.
18 | P2 | رفع lint hook/type/accessibility | صفر error | 6-10 روز | 100% |  | 0% | انجام نشده | در بررسی کد فعلی شواهد کافی از پیاده‌سازی این مورد پیدا نشد.
19 | P3 | Privacy/Rules/About و footer links | بدون لینک شکسته | 2 روز | 100% |  | 100% | کامل شده | بررسی کد و اسکریپت‌های کنترل پروژه؛ معیار این ردیف پوشش داده شده است.
20 | P3 | Search results و Quick view | جست‌وجوی کامل | 4-6 روز | 100% |  | 70% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
21 | P3 | Bundle list/detail/compatibility | bundle end-to-end | 6-9 روز | 100% |  | 100% | کامل شده | بررسی کد و اسکریپت‌های کنترل پروژه؛ معیار این ردیف پوشش داده شده است.
22 | P3 | Review/reorder/bulk TODOها | هیچ CTA کاربری بی‌اثر | 5-7 روز | 100% |  | 70% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
23 | P4 | Garage/notification/ticket | پروفایل کامل | 10-16 روز | 100% |  | 100% | کامل شده | بررسی کد و اسکریپت‌های کنترل پروژه؛ معیار این ردیف پوشش داده شده است.
24 | P4 | Mechanics ecosystem | لیست تا dashboard | 20-30 روز | 100% |  | 100% | کامل شده | بررسی کد و اسکریپت‌های کنترل پروژه؛ معیار این ردیف پوشش داده شده است.
25 | P4 | Symptom checker | wizard و نتیجه | 8-12 روز | 100% |  | 100% | کامل شده | بررسی کد و اسکریپت‌های کنترل پروژه؛ معیار این ردیف پوشش داده شده است.
26 | P5 | تست 320/360/375/390/768/1024/1440/1920 | responsive matrix سبز | 3-5 روز | 100% |  | 30% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
27 | P5 | E2E auth/cart/checkout/order | suite حیاتی در CI | 5-8 روز | 100% |  | 20% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.
28 | P5 | Image optimization و LCP/CLS | بودجه performance | 3-4 روز |  |  | 30% | در حال تکمیل | بخشی از مسیر یا UI در کد فعلی وجود دارد، اما تکمیل یا تست پذیرش آن باقی مانده است.

## راهنمای استفاده
راهنمای استفاده از فایل
فیلتر | ردیف اول هر شیت Auto Filter دارد.
شدت بحرانی | قرمز؛ قبل از انتشار باید حل شود.
شدت زیاد | نارنجی؛ روی conversion، امنیت یا تجربه اصلی اثر دارد.
شدت متوسط | زرد؛ در فاز polish/refactor انجام شود.
شدت کم | سبز؛ بدهی کم‌خطر یا اصلاح ظاهری محدود.
برآورد | تقریبی برای یک توسعه‌دهنده آشنا با پروژه است و وابستگی API را کامل حساب نمی‌کند.
محدوده | پنل Admin عمداً در این فایل بررسی نشده است.
شواهد | تست زنده بدون backend فعال انجام شد؛ بنابراین quality حالت error/loading نیز قابل مشاهده بود.