## خلاصه
ممیزی کامل پروژه کارنیکس
دامنه: فرانت Next.js، بک‌اند ASP.NET Core، runtime مرورگر و بررسی ظاهری responsive
تاریخ ممیزی | 2026-09-13 | تفکیک یافته‌ها | تعداد | فرانت | بک‌اند | مشترک
تعداد کل یافته‌ها | 48 | باز | 33
یافته‌های باز | 33 | نیازمند تست | 13
بحرانی | 3 | نیازمند بررسی | 2
بالا | 24 | مشاهده زنده / گزارش | 3
متوسط و کم | 21
نیازمند تست/بررسی | 15
|  | نتیجه تست | وضعیت | شاهد | محدودیت | اقدام بعدی
|  | TypeScript | PASS | npx tsc --noEmit | رفتار runtime را پوشش نمی‌دهد | تست integration
روش: یافته‌های قطعی از scan/build/runtime جدا از موارد نیازمند تست ثبت شده‌اند. درصد ساختگی برای موارد تست‌نشده اعمال نشده است. |  | Lint | WARN | ۰ error / ۱۳۷ warning | warningها باز هستند | رفع warningها
|  | P0 تا P4 | PASS | تمام verify scriptها | static است | تست browser/e2e
|  | Backend build | FAIL | Carnix.exe lock + warnings | lock محیط جاری | build clean/CI
|  | Runtime | WARN | cart hydration mismatch | session/data واقعی محدود | رفع mismatch و smoke test

## ایرادات فنی و ظاهری
شناسه | حوزه | لایه | نوع | شدت | اطمینان | شرح ایراد | اثر/ریسک | شاهد و مسیر | اقدام پیشنهادی | وضعیت | پیشرفت | یادداشت
T-001 | کیفیت کد | فرانت | Lint | بالا | قطعی | eslint با ۰ error و ۱۳۷ warning تمام می‌شود. | هشدارهای باقی‌مانده خطای رفتاری یا نگهداری را پنهان می‌کنند. | ui/lint-audit.json؛ npm run lint (2026-09-13) | هشدارها را بر اساس گروه رفع کنید و lint را در CI به معیار اجباری تبدیل کنید. | باز | 0% | اندازه‌گیری مستقیم از اجرای lint
T-002 | Type safety | فرانت | Lint | بالا | قطعی | ۸۳ مورد no-explicit-any در UI گزارش شده است. | قرارداد API و state در زمان کامپایل کنترل نمی‌شود. | ui/lint-audit.json؛ rule @typescript-eslint/no-explicit-any | مدل‌های پاسخ و خطا را typed کنید و any را به unknown یا DTO تبدیل کنید. | باز | 0% | ابتدا مرزهای API و checkout را اولویت دهید.
T-003 | کیفیت کد | فرانت | Lint | متوسط | قطعی | ۲۱ مورد متغیر بلااستفاده گزارش شده است. | کد مرده و مسیرهای مبهم احتمال خطای تغییرات بعدی را بالا می‌برد. | ui/lint-audit.json؛ rule @typescript-eslint/no-unused-vars | متغیرها و importهای بلااستفاده را حذف یا منطق ناقص را تکمیل کنید. | باز | 0% | قابل رفع با lint autofix محدود و review دستی
T-004 | کارایی React | فرانت | React Hooks | بالا | قطعی | ۱۵ مورد set-state-in-effect گزارش شده است. | رندرهای زنجیره‌ای و flicker در جست‌وجو، فیلتر، پروفایل و lazy mount محتمل است. | ui/lint-audit.json؛ rule react-hooks/set-state-in-effect | مقدار مشتق‌شده را در render/useMemo بسازید و effect را فقط برای side effect نگه دارید. | باز | 0% | نمونه‌ها در search، vehicles، profile و ProductDetail دیده شد.
T-005 | پایداری React | فرانت | React Hooks | بالا | قطعی | ۷ مورد exhaustive-deps گزارش شده است. | effect ممکن است با state قدیمی اجرا شود یا dependency لازم را از دست بدهد. | ui/lint-audit.json؛ rule react-hooks/exhaustive-deps | dependencyها را اصلاح و effectهای چندمسئولیتی را تفکیک کنید. | باز | 0%
T-006 | پایداری React | فرانت | React Hooks | متوسط | قطعی | ۴ مورد دسترسی ناامن به ref گزارش شده است. | خواندن ref در render می‌تواند با React Compiler یا concurrent rendering ناسازگار شود. | ui/lint-audit.json؛ rule react-hooks/refs | ref را فقط داخل event/effect بخوانید و Provider را با الگوی پایدار بسازید. | باز | 0%
T-007 | تست | فرانت و بک | Test coverage | بالا | قطعی | پروژه تست unit/integration/e2e شناخته‌شده یا script تست ندارد؛ فقط verify scriptهای static وجود دارد. | رفتار واقعی checkout، auth، سبد و responsive در برابر regression پوشش ندارد. | ui/package.json؛ ui/scripts/verify-*.mjs؛ نبود فایل test/spec | Playwright یا Cypress برای مسیرهای بحرانی و تست API اضافه کنید. | باز | 0% | این ممیزی جای تست پذیرش محصول را نمی‌گیرد.
T-008 | Build بک‌اند | بک‌اند | Build | بالا | قطعی | dotnet build با Build FAILED تمام شد چون Carnix.exe توسط پروسه Carnix (PID 31560) قفل بود. | نتیجه build قابل تکرار نیست و CI یا release ممکن است متوقف شود. | backend-audit-build.log؛ خطاهای MSB3021/MSB3027 | خروجی build را از مسیر اجرا جدا کنید و قبل از build پروسه/خروجی قبلی را مدیریت کنید. | باز | 0% | خطا با source compile اشتباه نشود؛ lock محیطی در اجرای جاری ثبت شد.
T-009 | امنیت وابستگی | بک‌اند | NuGet audit | بحرانی | قطعی | System.Drawing.Common 4.7.0 و System.Text.Encodings.Web 4.5.0 با NU1904 گزارش شدند. | آسیب‌پذیری بحرانی در زنجیره تولید می‌تواند به compromise یا denial of service منجر شود. | backend-audit-build.log؛ NU1904 | نسخه امن سازگار را ارتقا دهید، dependency graph را بازبینی و audit را در CI fail کنید. | باز | 0% | قبل از انتشار production اولویت صفر
T-010 | امنیت وابستگی | بک‌اند | NuGet audit | بالا | قطعی | AutoMapper 12.0.1، Microsoft.Data.SqlClient 2.1.4 و Memory 6.0.1 با NU1903 گزارش شدند. | کتابخانه‌های دارای CVE سطح حمله را افزایش می‌دهند. | backend-audit-build.log؛ NU1903 | به نسخه‌های وصله‌شده ارتقا دهید و lockfile/restore را در CI بررسی کنید. | باز | 0%
T-011 | سازگاری runtime | بک‌اند | Dependencies | بالا | قطعی | پروژه‌ها net6.0 هستند ولی چند PackageReference از ASP.NET Core 2.1 و Ghasedak با NU1701 restore شده‌اند. | ناسازگاری runtime و رفتار متفاوت در production محتمل است. | Carnix/*/*.csproj؛ هشدارهای NU1701 | نسخه‌های framework-aligned را جایگزین و restore تمیز را روی net8 یا نسخه پشتیبانی‌شده انجام دهید. | باز | 0% | ارتقای framework باید با migration plan انجام شود.
T-012 | کیفیت بک‌اند | بک‌اند | Nullable | متوسط | قطعی | build لااقل هشدارهای CS8601/CS8602/CS8604 در controllerها و serviceها دارد. | null در runtime می‌تواند پاسخ ۵۰۰ یا داده ناقص تولید کند. | backend-audit-build.log؛ AuthController, ProfileController, AddressesController و چند controller محصول | DTOها و guardهای null را اصلاح و nullable warnings را به صفر برسانید. | باز | 0%
T-013 | پیچیدگی سرویس | بک‌اند | Maintainability | بالا | قطعی | ProductService.cs حدود ۲۳۵۹ خط است. | تغییر محصول دامنه اثر بزرگ و تست دشوار دارد. | Carnix/Application/Services/Product/ProductService.cs | سرویس list/detail/pricing/media/review را به application serviceهای کوچک تقسیم کنید. | باز | 0% | خط‌شماری static
T-014 | پیچیدگی سرویس | بک‌اند | Maintainability | بالا | قطعی | GenericService.cs حدود ۲۲۲۱ خط است. | generic behavior بیش از حد گسترده و خطاهای پنهان در endpointهای مختلف ایجاد می‌کند. | Carnix/Application/Services/Common/GenericService.cs | قراردادهای محدود و سرویس‌های domain-specific بسازید. | باز | 0%
T-015 | پیچیدگی سرویس | بک‌اند | Maintainability | متوسط | قطعی | ShippingService.cs حدود ۱۶۴۹ خط و AuthService.cs حدود ۱۳۴۰ خط هستند. | تغییرات ارسال و احراز هویت احتمال side effect بین مسیرها دارد. | Carnix/Application/Services/Shipping/ShippingService.cs؛ AuthService.cs | policy، provider و orchestration را تفکیک و تست contract اضافه کنید. | باز | 0%
T-016 | پیچیدگی state | فرانت | Architecture | متوسط | قطعی | productSlice.ts حدود ۱۱۵۱ خط است. | هر تغییر list/detail/filter/bundle دامنه اثر بزرگی دارد. | ui/src/store/feature/product/productSlice.ts | state list، detail، filter و bundle را به مالکیت‌های جدا منتقل کنید. | باز | 0%
T-017 | پیچیدگی component | فرانت | Architecture | متوسط | قطعی | VehicleSelect.tsx حدود ۱۰۲۹ خط است. | کنترل state و responsive آن سخت و regression-prone است. | ui/src/features/vehicle/components/VehicleSelect.tsx | hook داده، dropdown، step و mobile view را تفکیک کنید. | باز | 0%
T-018 | پیچیدگی checkout | فرانت | Architecture | بالا | قطعی | CartStep2.tsx حدود ۶۷۸ خط، cartThunks.ts حدود ۶۷۸ خط و CartStep3.tsx حدود ۶۱۶ خط هستند. | back/refresh و خطاهای مرحله‌ای شکننده می‌شوند. | ui/src/components/cart؛ ui/src/store/feature/cart/cartThunks.ts | ماشین حالت checkout و serviceهای quote/order/payment را جدا و تست کنید. | باز | 0%
T-019 | قرارداد API | فرانت | Data parsing | بالا | قطعی | حداقل ۴۷ الگوی مستقیم response.data.data یا response.data مشابه خارج از adapter محصول باقی مانده است. | تغییر envelope بک‌اند می‌تواند فقط بعضی featureها را خراب کند. | ui/src/store/feature؛ scan پاسخ API در 2026-09-13 | یک adapter typed مشترک برای تمام featureها اعمال و schema validation اضافه کنید. | باز | 0% | نمونه‌ها در vehicle/profile/address/review/content دیده شد.
T-020 | Type safety | فرانت | Data model | بالا | قطعی | any در profileThunks، cart dropdown، price utility، CartApi و صفحات brands/vehicles استفاده می‌شود. | خطای شکل داده یا undefined در checkout و پروفایل در compile-time دیده نمی‌شود. | مسیرهای فوق در scan any؛ ui/lint-audit.json | مدل‌های Cart/Profile/Brand/Vehicle و error را کامل typed کنید. | باز | 0%
T-021 | یکپارچگی UI | فرانت | Forms | متوسط | قطعی | ۹ native select در ProfileInfo، AddressModal، diagnose و چند مسیر باقی مانده، در کنار AppSelect/VehicleSelect. | ظاهر، keyboard behavior و فاصله dropdownها در صفحات یکسان نیست. | ui/src scan `<select>`؛ 9 مورد | یک primitive مشترک select با label، error، keyboard و mobile behavior استفاده کنید. | باز | 0%
T-022 | امنیت HTML | فرانت | XSS surface | بالا | قطعی | ۳ استفاده از dangerouslySetInnerHTML وجود دارد؛ SafeHtml بخشی را sanitize می‌کند اما review همه ورودی‌ها لازم است. | محتوای CMS یا مقاله در صورت sanitize ناقص می‌تواند XSS ایجاد کند. | ui/src؛ scan dangerouslySetInnerHTML | ورودی‌ها را با allowlist محدود، sanitize server/client و تست payload بررسی کنید. | باز | 0% | استفاده به‌خودی‌خود آسیب‌پذیری قطعی نیست؛ نیازمند trace منبع داده است.
T-023 | امنیت تنظیمات | بک‌اند | Configuration | بالا | قطعی | Connection string شامل TrustServerCertificate=True است. | اعتبارسنجی گواهی SQL در محیط production تضعیف می‌شود. | Carnix/Carnix/appsettings.json:3 | گواهی معتبر و secret خارج از فایل را برای production اجباری کنید. | باز | 0% | برای local development قابل قبول، برای production نیازمند override امن
T-024 | امنیت تنظیمات | بک‌اند | Configuration | متوسط | قطعی | AllowedHosts در appsettings روی * تنظیم شده است. | سطح host header پذیرفته‌شده بیش از نیاز واقعی است. | Carnix/Carnix/appsettings.json | hostهای production را صریح whitelist کنید. | باز | 0%
T-025 | داده حساس | بک‌اند | Secrets | بحرانی | قطعی | SmsSettings.ApiKey در appsettings خالی و connection string در فایل تنظیمات نگهداری می‌شود. | پیکربندی ناقص یا انتقال secret به source control خطر outage یا افشا دارد. | Carnix/Carnix/appsettings.json:2-21 | Secret manager/environment variables و validation startup برای production اضافه کنید. | باز | 0% | مقدار فعلی خالی است؛ وجود secret واقعی باید در محیط deploy کنترل شود.
T-026 | معماری API | فرانت | Duplication | متوسط | قطعی | دو لایه API محصول در features/product/api و services/api/product هم‌زمان وجود دارد. | دو قرارداد و منطق fallback می‌تواند رفتار متفاوت و باگ cache بسازد. | ui/src/features/product/api؛ ui/src/services/api/product | یک مرز API رسمی تعیین و لایه قدیمی را حذف یا مستند کنید. | باز | 0%
T-027 | کارایی تصویر | فرانت | Assets | متوسط | قطعی | چند asset محلی JPG/PNG بین حدود ۲۰۰ تا ۳۵۳KB هستند و نام‌های Screenshot دارند. | حجم اولیه موبایل و LCP بالا می‌رود. | ui/src/assets/images؛ بزرگ‌ترین فایل car-part-4.jpg با 353158 bytes | تصاویر را فشرده/AVIF/WebP کنید و preload/priority را فقط برای hero تنظیم کنید. | باز | 0% | next/image فعال است اما منبع خام هنوز سنگین است.
T-028 | پایداری نشست | فرانت و بک | Auth | بالا | قطعی | refresh و cookie امن در کد وجود دارد، اما پذیرش واقعی rotation/revoke و هم‌زمانی چند request با API زنده تست نشده است. | انقضای access token می‌تواند به logout ناخواسته یا refresh race منجر شود. | ui/src/services/api/common/axiosClient.ts؛ ui/src/app/api/auth/refresh/route.ts | سناریوی expiry، rotation، revoke، دو تب و replay را با API واقعی تست کنید. | نیازمند تست | 5000% | check:critical پاس است اما تست زنده کامل نیست.
T-029 | پرداخت | فرانت و بک | Checkout | بحرانی | قطعی | state machine و endpointهای payment در کد دیده می‌شوند، اما gateway واقعی و callback/verify در محیط پذیرش اجرا نشده است. | نمایش موفقیت بدون تراکنش تأییدشده ممکن است. | ui/src/features/checkout؛ Carnix/Carnix/Controllers/PaymentController.cs | تست end-to-end با sandbox gateway، idempotency و callback replay اضافه کنید. | نیازمند تست | 7000%
T-030 | داده سفارش | فرانت و بک | Orders | بالا | قطعی | صفحه cart بدون session ابتدا پیام loading نشان می‌دهد و در runtime بین SSR و client mismatch رخ می‌دهد. | کاربر flicker می‌بیند و React بخشی از tree را دوباره می‌سازد. | runtime `/cart`؛ console: Hydration failed؛ CartPage | render اولیه را deterministic کنید و auth/session را بعد از mount بدون تغییر متن SSR هماهنگ کنید. | باز | 0% | خطا در مرورگر در 2026-09-13 مشاهده شد.
T-031 | پایداری SSR | فرانت | Hydration | بالا | قطعی | در runtime، navigation از `/cart` و `/mechanics/dashboard` لاگ hydration mismatch را نشان داد. | SSR/CSR divergence می‌تواند state و event handler را از دسترس خارج کند. | runtime console؛ React hydration mismatch stack | تمام branchهای وابسته به window، localStorage و زمان را از render SSR حذف یا snapshot کنید. | باز | 0% | /products در همان session بدون console error رندر شد.
T-032 | داده محصول | فرانت و بک | Runtime data | متوسط | قطعی | `/products` در runtime با پیام «خودرویی برای نمایش وجود ندارد» و کارت‌های بدون تصویر باز شد. | در نبود داده یا خطای API، ارزش صفحه و اعتماد کاربر افت می‌کند. | runtime `/products`؛ DOM text و کارت‌های بدون تصویر | حالت empty/error را از unavailable API تفکیک و داده seed/observability محیط را بررسی کنید. | نیازمند بررسی | 5000% | ممکن است ناشی از محیط داده محلی باشد.
T-033 | کنترل دسترسی | بک‌اند | Authorization | بالا | قطعی | بسیاری از controllerها ApiTokenScheme دارند اما ترکیب AllowAnonymous در endpointهای متعدد نیازمند ماتریس دسترسی مستند است. | یک annotation اشتباه می‌تواند داده سفارش/آدرس را عمومی کند. | Carnix/Carnix/Controllers scan Authorize/AllowAnonymous | ماتریس public/authenticated/admin بسازید و contract test برای هر endpoint اجرا کنید. | باز | 0% | وجود AllowAnonymous به‌تنهایی خطا نیست؛ coverage دسترسی ثبت نشده است.
T-034 | ساختار workspace | بک‌اند | Repository hygiene | متوسط | قطعی | هزاران پوشه publish/phase*-bin درخت Carnix را آلوده کرده‌اند (حدود ۱۰۲۶۶ directory تولیدی). | جست‌وجو، backup و deploy کند و احتمال commit artifact زیاد می‌شود. | Carnix recursive directory scan 2026-09-13 | artifactهای build را بیرون source نگه دارید و .gitignore/cleanup policy اعمال کنید. | باز | 0% | ممکن است ignored باشند اما هزینه عملیاتی دارند.
T-035 | صفحه تنظیمات | فرانت و بک | Admin | بالا | نیازمند بررسی | SiteSettingsController فقط PUT را با RequireAdminRole محدود کرده، اما seed/default و مقدار واقعی production باید با admin UI تطبیق داده شود. | footer و لینک‌های ارتباطی ممکن است با داده پیش‌فرض نمایش داده شوند. | Carnix/Carnix/Controllers/SiteSettingsController.cs؛ Footer.tsx | تست role و update/read round-trip و داده production را ثبت کنید. | نیازمند تست | 5000%
T-036 | ساخت production | فرانت | Build | بالا | نیازمند تست | typecheck و verify scriptها پاس شدند، اما npm run build کامل در این ممیزی اجرا و نتیجه مستقل ثبت نشد. | خطای build/SSG ممکن است بعد از تغییرات runtime آشکار شود. | ui/package.json؛ نبود خروجی build مستقل در evidence | build را در محیط clean با envهای لازم اجرا و artifact را smoke test کنید. | نیازمند تست | 5000% | این ردیف عمداً ادعای شکست build ندارد.
V-001 | هدر موبایل | فرانت | Visual/Responsive | متوسط | مشاهده زنده | در عرض ۳۹۰px header با کنترل‌های touch target حدود ۴۴px و logo متنی CARNIX بخش قابل توجهی از ارتفاع نوار را می‌گیرد. | فضای محتوا و تمرکز روی search/hero کم می‌شود. | runtime screenshot خانه در viewport 390x844 | مقیاس icon، badge و logo را با design token مشترک و حداقل touch target قابل دسترس متعادل کنید. | نیازمند تست | 5000% | ۴۴px برای دسترسی مفید است؛ تصمیم نهایی باید با design system باشد.
V-002 | اسکرول کارت‌ها | فرانت | Visual/Responsive | بالا | گزارش کاربر + نیازمند تست | DOM خانه چند overflow container با scrollWidth بیشتر از clientWidth دارد؛ drag direction و حرکت کامل روی موبایل هنوز با دستگاه واقعی اثبات نشده است. | کارت‌ها ممکن است تکه‌ای حرکت کنند، برعکس شوند یا برای بخشی از صفحه قفل شوند. | runtime DOM home در 390px؛ useHorizontalDragScroll.ts | یک primitive carousel واحد با touch-action/pointer capture، RTL test و keyboard control بسازید و روی iOS/Android تست کنید. | نیازمند تست | 5000% | صفحه در desktop overflow منطقی دارد؛ مشکل اصلی acceptance موبایل است.
V-003 | کارت محصول موبایل | فرانت | Visual/Responsive | متوسط | گزارش کاربر + مشاهده screenshot | در screenshotهای ارسالی، کارت‌ها و کنترل quantity در عرض کم به لبه تصویر می‌چسبند یا بخشی از کنترل از کادر خارج می‌شود. | قیمت، دکمه سبد و quantity خوانا یا قابل لمس نیستند. | اسکرین‌شات‌های ممیزی کاربر؛ ProductCard.module.scss | عرض کارت را با gap و padding container محاسبه کنید و کنترل را inline-flex با min-width صفر نگه دارید. | نیازمند تست | 5000% | اصلاحات CSS اخیر نیازمند بازبینی چند عرض 320/360/390 است.
V-004 | سبد خرید موبایل | فرانت | Visual/Responsive | بالا | مشاهده screenshot | در screenshotهای ارسالی، drawer/cart در موبایل از سمت تصویر به محتوا می‌چسبد و دکمه‌های کم/زیاد/سطل زباله بزرگ یا فشرده‌اند. | کاربر کنترل quantity و حذف را سخت هدف می‌گیرد و متن محصول فشرده می‌شود. | CartDropdown.module.scss؛ screenshotهای cart موبایل | drawer را با max-width:100vw، padding ثابت و control cluster responsive تست کنید. | نیازمند تست | 5000% | touch target نباید از حد دسترسی پایین‌تر بیاید.
V-005 | تب محصولات | فرانت | Visual/Responsive | متوسط | گزارش کاربر | در screenshotها عنوان و تب‌های «محصولات ویژه/تخفیف‌دار» در موبایل بزرگ و گاهی هم‌پوشان دیده می‌شوند. | hierarchy و انتخاب تب در صفحه باریک واضح نیست. | FeaturedProductsSection.module.scss؛ screenshotهای home | font/line-height تب‌ها و فاصله header را با container width تطبیق دهید. | نیازمند تست | 5000%
V-006 | فوتر موبایل | فرانت | Visual/Responsive | متوسط | گزارش کاربر | تبدیل فوتر به سه ستون در گوشی‌های کوچک می‌تواند لینک‌ها را فشرده و ارتفاع را زیاد کند. | اسکن و کلیک لینک‌های فوتر سخت می‌شود. | Footer.module.scss؛ screenshot footer موبایل | در 320/360/390px با grid سه‌ستونه و breakpoint fallback تست usability انجام دهید. | نیازمند تست | 5000%
V-007 | یکپارچگی dropdown | فرانت | Visual/UX | متوسط | گزارش کاربر + static | native selectها کنار AppSelect/VehicleSelect باقی مانده‌اند و spacing/scrollbar یکسان نیست. | کاربر در فرم‌ها رفتار و ظاهر متفاوت می‌بیند. | ۹ `<select>` در ui/src؛ AppSelect.module.scss | تمام dropdownها را به primitive واحد منتقل و focus/error/RTL را تست کنید. | باز | 0%
V-008 | مدال‌ها | فرانت | Visual/Accessibility | متوسط | گزارش کاربر | کاربر گزارش کرده مدال‌ها scrollbar نمایان دارند و مدال گاراژ از نظر ابعاد/فاصله یکسان نیست. | بخشی از فرم یا دکمه در viewport کوچک پنهان می‌شود. | AddressModal.module.scss؛ ProductOverViewModal.module.scss؛ GaragePage.module.scss | overflow داخلی را کنترل و max-height، focus trap و responsive width را در همه modalها یکسان کنید. | نیازمند تست | 5000%
V-009 | پنل مکانیک | فرانت و بک | Visual/Runtime | بالا | مشاهده زنده | در حالت مهمان `/mechanics/dashboard` بعد از loading به `/login?callbackUrl=...` هدایت می‌شود؛ صفحه پنل بدون session قابل مشاهده نیست. | اگر session معتبر هم همین رفتار را داشته باشد، پنل برای مکانیک‌ها عملاً unavailable است. | runtime `/mechanics/dashboard`؛ P4PlatformController و page route | با role مکانیک و داده واقعی تست کن، loading/error/empty را از redirect تفکیک کن. | نیازمند تست | 5000% | برای مهمان redirect مورد انتظار است.
V-010 | تصاویر بدون داده | فرانت | Visual/Content | متوسط | مشاهده زنده | در `/products` کارت‌های «بدون تصویر» دیده شد و داده محصول نمایش داده نشد. | صفحه فروشگاه کم‌اعتماد و از نظر بصری خالی است. | runtime `/products`؛ ProductCard و getMediaUrl | fallback تصویر، seed داده و خطای media API را جداگانه نمایش دهید. | نیازمند بررسی | 5000% | وابسته به داده/آپلود محیط جاری.
V-011 | محتوای متنی کارت | فرانت | Visual/Content | کم | مشاهده screenshot | عنوان‌های طولانی فارسی در کارت‌ها به دو یا چند خط می‌شکنند و با قیمت/کنترل نزدیک می‌شوند. | خوانایی و مقایسه سریع محصولات کم می‌شود. | ProductCard.module.scss؛ screenshotهای home | line-clamp، min-height عنوان و فاصله ثابت bottom row تعریف کنید. | نیازمند تست | 5000%
V-012 | دسترسی icon button | فرانت | Accessibility | متوسط | نیازمند تست | در DOM تعداد زیادی button آیکونی وجود دارد؛ پوشش aria-label/title در همه مسیرها اثبات نشده است. | screen reader نام کنترل را نمی‌خواند و تست keyboard ضعیف می‌شود. | scan aria-label/title؛ HeaderAction و ProductCard | برای هر icon-only button نام accessible، focus ring و keyboard test اجباری کنید. | باز | 0% | وجود aria در بخشی از کد ثبت شده اما coverage کامل نیست.

## کنترل‌های تاییدشده
شناسه | کنترل | لایه | دستور/روش | وضعیت | نتیجه | تاریخ
C-001 | TypeScript | فرانت | npx tsc --noEmit | PASS | کد بدون خطای TypeScript در وضعیت جاری کامپایل شد. | 2026-09-13
C-002 | کنترل‌های بحرانی | فرانت | npm run check:critical | PASS | چک‌های UI-001 تا UI-003 موفق شدند. | 2026-09-13
C-003 | معماری P0 | فرانت | npm run check:p0 | PASS | کنترل‌های proxy و auth architecture موفق شدند. | 2026-09-13
C-004 | Checkout P1 | فرانت | npm run check:p1 | PASS | کنترل quote و متن checkout موفق شد. | 2026-09-13
C-005 | P2/P3/P4 | فرانت | npm run check:p2 / p3 / p4 | PASS | اسکریپت‌های static مرتبط با کیفیت، API و P4 موفق شدند. | 2026-09-13
C-006 | Runtime home | فرانت | localhost:3000 + viewport 390x844 | PASS | خانه در موبایل رندر شد، body horizontal overflow نداشت و navigation اصلی حاضر بود. | 2026-09-13
C-007 | Runtime products | فرانت | localhost:3000/products | PASS | صفحه products بدون خطای console در مشاهده جاری باز شد؛ داده محلی خالی بود. | 2026-09-13
C-008 | Runtime auth guard | فرانت و بک | localhost:3000/mechanics/dashboard | PASS | مهمان به login با callbackUrl هدایت شد. | 2026-09-13
C-009 | Security headers | فرانت | ui/next.config.ts | PASS | nosniff، frame deny، referrer policy، permissions policy و HSTS production تعریف شده‌اند. | 2026-09-13
C-010 | Refresh route | فرانت و بک | ui/src/app/api/auth/refresh + Carnix Auth | PASS | مسیر refresh و rotation/revoke در کد موجود و check بحرانی موفق است. | 2026-09-13

## پوشش مسیرها
مسیر | صفحه | وضعیت مشاهده | یادداشت
/ | خانه | رندر شد | بدون console error در مشاهده جاری؛ اسکرول افقی داخلی دارد.
/products | محصولات | رندر شد | بدون console error؛ داده محلی خالی/بدون تصویر مشاهده شد.
/cart | سبد خرید | هشدار | hydration mismatch در console مشاهده شد.
/mechanics/dashboard | پنل مکانیک | redirect مهمان | به login هدایت شد؛ role مکانیک تست نشده.
/product/[slug] | جزئیات محصول | کد مسیر موجود | تست با slug و داده API در این ممیزی انجام نشد.
/payment/callback | callback پرداخت | کد مسیر موجود | تست sandbox gateway انجام نشد.
/profile/orders/[id] | جزئیات سفارش | کد مسیر موجود | تست session/order واقعی انجام نشد.
/diagnose | تشخیص | کد مسیر موجود | تست API rule/garage انجام نشد.
/bulk-purchase | خرید عمده | کد مسیر موجود | submit API در checkهای قبلی دیده شده؛ پذیرش runtime انجام نشد.
/blog/[slug] | مقاله | کد مسیر موجود | داده و SSG واقعی این ممیزی اجرا نشد.

## شواهد بررسی
شناسه | دامنه | هدف | دستور/منبع | نتیجه | تاریخ
E-001 | Frontend static | ui | npx tsc --noEmit | PASS | 2026-09-13
E-002 | Frontend lint | ui | npx eslint . -f json | 0 errors / 137 warnings | 2026-09-13
E-003 | Critical/P0-P4 scripts | ui | npm run check:p0, check:critical, check:p1, check:p2, check:p3, check:p4 | همه PASS | 2026-09-13
E-004 | Backend build | Carnix | dotnet build Carnix/Carnix.csproj --no-restore | FAILED: locked Carnix.exe; package and nullable warnings | 2026-09-13
E-005 | Dependency scan | Carnix/*.csproj | build restore warnings | NU1904 critical، NU1903 high، NU1902 moderate، NU1701 compatibility | 2026-09-13
E-006 | Runtime desktop/mobile | localhost:3000 | home, products, cart, mechanics/dashboard | home/products rendered; cart hydration error; mechanics guest redirect | 2026-09-13
E-007 | Responsive DOM | localhost:3000 | viewport 390x844; scrollWidth/clientWidth | body overflow برابر viewport؛ چند carousel داخلی overflow دارد | 2026-09-13
E-008 | Source inventory | ui/src + Carnix | file/line scan | 399 UI source files؛ فایل‌های بزرگ و APIهای موازی ثبت شد | 2026-09-13